Приложение № 2 к письму

Государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения

Республики Саха (Якутия)

«ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»

от 25.01.2019 года №434

**ПЛАН**

**реализации экспериментального (инновационного) проекта на 2019год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экспериментальная (инновационная) площадка | | | Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка | | | | |
| 1.1. | Год работы в рамках экспериментальной (инновационной) деятельности | | | 2016-2019 (третий год) | | | | |
| 1.2. | Тема экспериментального (инновационного) проекта | | | «Создание модели системы непрерывного физкультурного образования и спортивной подготовки олимпийского резерва» (на примере Республики Саха (Якутия)» | | | | |
| 1.3. | Научный руководитель | | | Гуляев Михаил Дмитриевич, народный депутат, председатель постоянного комитета по вопросам молодежи и физической культуры и спорта Государственного собрания «Ил Тумэн» Республики Саха (Якутия), д.п.н., профессор, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, Республики Саха (Якутия). | | | | |
| 1.4. | Организации, осуществляющие экспериментальную (инновационную) деятельность | | | -ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина» (на примере Республики Саха (Якутия).  -Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия). | | | | |
| 2. | Этап реализации экспериментального (инновационного) проекта | | | | | | | |
|  | Конкретные мероприятия проекта II этапа | | | | | | | |
| № п/п | Направление деятельности (мероприятия) | | | | | Сроки | Категория участников проекта, ответственные | |
| 2.1. | Проведения педагогического совета совместно с министерством по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | | | | | январь 2019г | Министерство по ФКиС РС (Я).  Гуляев Н.Н., директор школы | |
| 2.2. | Экспериментальная апробация программ спортивной подготовки по видам спорта | | | | | 2019 год | Тренера по спортивным отделениям  Аржаков Е.Д., зам. директора по спортивной работе | |
| 2.3. | Разработка экспериментальной модели спортивной подготовки на основе непрерывного физкультурного образования взаимодействия ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» и ГБУ РС (Я) « ЦСП», ГБПОУ РС (Я) «УОР (к) им. Р.М. Дмитриева», муниципальных физкультурно-спортивных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований Чурапчинского улуса | | | | | апрель –июль 2019г. | ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»  ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» и ГБУ РС (Я) « ЦСП», ГБПОУ РС (Я) «УОР (к) им. Р.М. Дмитриева» | |
| 2.4. | Разработать инструментарий для создание системы мониторинга отслеживания спортивной подготовки олимпийского резерва | | | | | февраль-март  2019г. | Гуляева А.Н., зам. директора по НЭР  Дьячковская А.Д., педагог-психолог  Илларионова О.Н., методист по спорту | |
| 2.5. | Экспериментальная апробации модели спортивной подготовки олимпийского резерва на основе непрерывного физкультурного образования | | | | | этап апробации 2019 год | ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»  ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» и ГБУ РС (Я) « ЦСП» | |
| 2.6. | Организация и проведения республиканской научно-практической конференции «Коркинские чтения».  Публикация статей, методических рекомендаций педагогов, учащихся, студентов. Выход сборника НПК | | | | | апрель 2019г. | Гуляева А.Н., зам. директора по НЭР  педагоги, школьники | |
| 2.7. | Отслеживание диагностики самоопределения обучающихся | | | | | 2 раза в год | Педагоги, учителя, тренеры, воспитатели | |
| 2.8. | Развитие материально-технической базы для подготовки спортивного резерва | | | | | Май-июнь | Рожин А.Д., зам директора по АХЧ, тренера, работники школы | |
| 2.9. | Участие во всероссийской научной конференции с международным участием «Дмитриевские чтения «Наука побеждать», посвященное 70-летию со дня рождения олимпийского чемпиона Р.М.Дмитриева, которая состоится 7 марта 2019 года на базе Училища Олимпийского резерва им. Р.М.Дмитриева.  Публикация педагогов в международном сборнике конференции | | | | | 7 марта  2019г. | Гуляева А.Н.,  педагоги,  школьники с 7по 11 класс | |
| 2.10. | Участия в республиканских, всероссийских конференциях, семинарах, круглых столах, фестивалях и.т.д. | | | | | По плану | Гуляева А.Н, зам. директора по НЭР  Педагоги, школьники | |
| 2.11. | Учебно-тренировочные сборы по видам спорта | | | | | По плану | Аржаков Е.Д., зам. директор по спортивной работе, тренера по видам спорта | |
| 2.12. | Организация и проведения республиканской научно-практической конференции памяти заслуженного тренера Республики Саха (Якутия), заслуженного работника физической культуры и спорта Российской Федерации, отличника народного просвещения РСФСР, почетного гражданина Чурапчинского улуса Константина Сергеевича Постникова | | | | | По плану | Педагоги, учащиеся, студенты, аспиранты, магистранты  ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»  ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» и ГБУ РС (Я) « ЦСП» | |
| 2.13. | Медицинское сопровождения спортивной подготовки членов сборной команды по видам спорта | | | | | По мере возможности | Сивцева Л.Н., врач,  Медперсонал школы  Медосмотр учащихся ЦУБ | |
| 2.14. | Методическое обеспечение к организации спортивной подготовки. Мастер классы ведущих тренеров спортивных отделений | | | | | Ноябрь 2019г. | Аржаков Е.Д., зам. директора по спорту  Илларионова О.Н., методист | |
| 2.15. | Корректировка плана работы по реализации программы федерального экспериментального (инновационного) проекта. Анализ плана реализации ФЭП. | | | | | июнь 2019г. | Гуляева А.Н.  члены рабочей группы  Анализ плана реализации ФЭП | |
| 2.16. | Отчет о деятельности ФЭП на Управляющем совете и педагогическом совете школы. Публичный отчет. | | | | | Декабрь  2019г. | Гуляев Н.Н.  Гуляева А.Н. | |
| 3. | **Открытые мероприятия проекта ( конференции, семинары, круглые столы и.т.д)** | | | | | | | |
| № | Вид мероприятия | Категория | Сроки | | Тема | | | Категория слушателей |
| 3.1. | Методический семинар с международным участием | Республиканский | 07-8.02.  2019 | | «Народные игры как средство физического воспитания детей» | | | Учителя, тренеры, инструкторы по спорту, воспитатели |
| 3.2. | Курсы повышения квалификации | Республиканский | 28-06.03 2019 | | «Технология внедрения ФГОС в образовательных учреждениях» в рамках проекта «ПЕДАГОГ – ИННОВАТОР СВФУ» | | | Педагоги, руководители ОУ |
| 3.3. | Конференция | Республиканский | 04.04.  2019 | | по олимпийскому образованию  «КОРКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»  памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР, заслуженного учителя ЯАССР Дмитрия Петровича Коркина | | | Минспорт РС (Я)  Тренеры ДЮСШ, РДЮСШОР, педагоги, ученые, аспиранты, магистранты |
| 3.4. | Конференция | Республиканский | октябрь  2019 | | по олимпийскому образованию  В памяти заслуженного тренера Республики Саха (Якутия), заслуженного работника физической культуры и спорта Российской Федерации, отличника народного просвещения РСФСР, почетного гражданина Чурапчинского улуса Константина Сергеевича Постникова | | | Минспорт РС (Я)  Тренеры ДЮСШ, РДЮСШОР, педагоги, ученые, аспиранты, магистранты |
| 3.5. | Семинар | Республиканский | 26.09.  2019 | | «Организация сетевого взаимодействия спортивных школ  Республики Саха (Якутия) для развития единого образовательного пространства спортивной подготовки». | | | Тренеры ДЮСШ, РДЮСШОР, педагоги, воспитатели, руководители ОУ, |
| 3.6. | Семинар | Республиканский | 05.12.  2019 | | «Актуальные проблемы спортивной подготовки олимпийского резерва» | | | Тренеры ДЮСШ, РДЮСШОР, педагоги, воспитатели, |
|  | Результаты экспериментальной деятельности ожидаемые к концу 2019 года | | | | | | | |
|  | Формирование модели системы непрерывного физкультурного образования и спортивной подготовки олимпийского резерва на основе взаимодействия ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» и ГБУ РС (Я) «ЦСП», образовательных организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия). | | | | | | | |

Директор школы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Гуляев

подпись фамилия, инициалы