Приложение № 2 к письму

 Государственного бюджетного

 общеобразовательного учреждения

 Республики Саха (Якутия)

 «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»

 от 25.01.2019 года №434

**ПЛАН**

 **реализации экспериментального (инновационного) проекта на 2019год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Экспериментальная (инновационная) площадка | Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка |
| 1.1. | Год работы в рамках экспериментальной (инновационной) деятельности | 2016-2019 (третий год) |
| 1.2. | Тема экспериментального (инновационного) проекта  | «Создание модели системы непрерывного физкультурного образования и спортивной подготовки олимпийского резерва» (на примере Республики Саха (Якутия)» |
| 1.3. | Научный руководитель  | Гуляев Михаил Дмитриевич, народный депутат, председатель постоянного комитета по вопросам молодежи и физической культуры и спорта Государственного собрания «Ил Тумэн» Республики Саха (Якутия), д.п.н., профессор, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, Республики Саха (Якутия). |
| 1.4. | Организации, осуществляющие экспериментальную (инновационную) деятельность | -ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина» (на примере Республики Саха (Якутия).-Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия). |
| 2. | Этап реализации экспериментального (инновационного) проекта |
|  | Конкретные мероприятия проекта II этапа |
| № п/п | Направление деятельности (мероприятия) | Сроки | Категория участников проекта, ответственные |
| 2.1. | Проведения педагогического совета совместно с министерством по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)  | январь 2019г | Министерство по ФКиС РС (Я).Гуляев Н.Н., директор школы  |
| 2.2. | Экспериментальная апробация программ спортивной подготовки по видам спорта  | 2019 год | Тренера по спортивным отделениямАржаков Е.Д., зам. директора по спортивной работе  |
| 2.3. | Разработка экспериментальной модели спортивной подготовки на основе непрерывного физкультурного образования взаимодействия ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» и ГБУ РС (Я) « ЦСП», ГБПОУ РС (Я) «УОР (к) им. Р.М. Дмитриева», муниципальных физкультурно-спортивных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований Чурапчинского улуса  | апрель –июль 2019г. | ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» и ГБУ РС (Я) « ЦСП», ГБПОУ РС (Я) «УОР (к) им. Р.М. Дмитриева» |
| 2.4. | Разработать инструментарий для создание системы мониторинга отслеживания спортивной подготовки олимпийского резерва  | февраль-март 2019г. | Гуляева А.Н., зам. директора по НЭРДьячковская А.Д., педагог-психологИлларионова О.Н., методист по спорту |
| 2.5. | Экспериментальная апробации модели спортивной подготовки олимпийского резерва на основе непрерывного физкультурного образования  | этап апробации 2019 год  | ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» и ГБУ РС (Я) « ЦСП» |
| 2.6. | Организация и проведения республиканской научно-практической конференции «Коркинские чтения». Публикация статей, методических рекомендаций педагогов, учащихся, студентов. Выход сборника НПК | апрель 2019г.  | Гуляева А.Н., зам. директора по НЭРпедагоги, школьники |
| 2.7. | Отслеживание диагностики самоопределения обучающихся |  2 раза в год | Педагоги, учителя, тренеры, воспитатели |
| 2.8. | Развитие материально-технической базы для подготовки спортивного резерва  | Май-июнь  | Рожин А.Д., зам директора по АХЧ, тренера, работники школы |
| 2.9. | Участие во всероссийской научной конференции с международным участием «Дмитриевские чтения «Наука побеждать», посвященное 70-летию со дня рождения олимпийского чемпиона Р.М.Дмитриева, которая состоится 7 марта 2019 года на базе Училища Олимпийского резерва им. Р.М.Дмитриева. Публикация педагогов в международном сборнике конференции | 7 марта2019г. | Гуляева А.Н.,педагоги, школьники с 7по 11 класс  |
| 2.10. | Участия в республиканских, всероссийских конференциях, семинарах, круглых столах, фестивалях и.т.д.  |  По плану  | Гуляева А.Н, зам. директора по НЭРПедагоги, школьники |
| 2.11. | Учебно-тренировочные сборы по видам спорта  | По плану | Аржаков Е.Д., зам. директор по спортивной работе, тренера по видам спорта  |
| 2.12. | Организация и проведения республиканской научно-практической конференции памяти заслуженного тренера Республики Саха (Якутия), заслуженного работника физической культуры и спорта Российской Федерации, отличника народного просвещения РСФСР, почетного гражданина Чурапчинского улуса Константина Сергеевича Постникова | По плану  | Педагоги, учащиеся, студенты, аспиранты, магистранты ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» и ГБУ РС (Я) « ЦСП» |
| 2.13. | Медицинское сопровождения спортивной подготовки членов сборной команды по видам спорта  | По мере возможности | Сивцева Л.Н., врач,Медперсонал школы Медосмотр учащихся ЦУБ |
| 2.14. | Методическое обеспечение к организации спортивной подготовки. Мастер классы ведущих тренеров спортивных отделений | Ноябрь 2019г. | Аржаков Е.Д., зам. директора по спорту Илларионова О.Н., методист  |
| 2.15. | Корректировка плана работы по реализации программы федерального экспериментального (инновационного) проекта. Анализ плана реализации ФЭП. | июнь 2019г. | Гуляева А.Н.члены рабочей группыАнализ плана реализации ФЭП  |
| 2.16. | Отчет о деятельности ФЭП на Управляющем совете и педагогическом совете школы. Публичный отчет. | Декабрь2019г. | Гуляев Н.Н.Гуляева А.Н.  |
| 3. | **Открытые мероприятия проекта ( конференции, семинары, круглые столы и.т.д)** |
| № | Вид мероприятия | Категория | Сроки | Тема | Категория слушателей |
| 3.1. | Методический семинар с международным участием  | Республиканский  | 07-8.02.2019 | «Народные игры как средство физического воспитания детей» | Учителя, тренеры, инструкторы по спорту, воспитатели |
| 3.2. | Курсы повышения квалификации | Республиканский  | 28-06.03 2019 | «Технология внедрения ФГОС в образовательных учреждениях» в рамках проекта «ПЕДАГОГ – ИННОВАТОР СВФУ» | Педагоги, руководители ОУ |
| 3.3. | Конференция  | Республиканский  | 04.04.2019 | по олимпийскому образованию«КОРКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР, заслуженного учителя ЯАССР Дмитрия Петровича Коркина | Минспорт РС (Я) Тренеры ДЮСШ, РДЮСШОР, педагоги, ученые, аспиранты, магистранты |
| 3.4. | Конференция  | Республиканский  | октябрь2019 | по олимпийскому образованиюВ памяти заслуженного тренера Республики Саха (Якутия), заслуженного работника физической культуры и спорта Российской Федерации, отличника народного просвещения РСФСР, почетного гражданина Чурапчинского улуса Константина Сергеевича Постникова | Минспорт РС (Я) Тренеры ДЮСШ, РДЮСШОР, педагоги, ученые, аспиранты, магистранты |
| 3.5. | Семинар  | Республиканский  | 26.09.2019 | «Организация сетевого взаимодействия спортивных школРеспублики Саха (Якутия) для развития единого образовательного пространства спортивной подготовки». | Тренеры ДЮСШ, РДЮСШОР, педагоги, воспитатели, руководители ОУ,  |
| 3.6. | Семинар  | Республиканский  | 05.12.2019 | «Актуальные проблемы спортивной подготовки олимпийского резерва» | Тренеры ДЮСШ, РДЮСШОР, педагоги, воспитатели,  |
|  | Результаты экспериментальной деятельности ожидаемые к концу 2019 года  |
|  | Формирование модели системы непрерывного физкультурного образования и спортивной подготовки олимпийского резерва на основе взаимодействия ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» и ГБУ РС (Я) «ЦСП», образовательных организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия).  |

Директор школы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Гуляев

 подпись фамилия, инициалы