Приложение № 3 к письму

 Государственного бюджетного

 общеобразовательного учреждения

 Республики Саха (Якутия)

 «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»

 от 25.01.2019 года № 434

**Программа реализации экспериментального (инновационного) проекта на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности (мероприятия) | Сроки | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты  |
|  | Этап внедрения и реализация экспериментального (инновационного) проекта |
| 2. | Конкретные мероприятия проекта III этапа |
| 2.1. | Реализация мероприятий экспериментального проекта (конкретизация после завершения 2го этапа) | январь-июнь 2019 | Гуляева А.Н., члены рабочей группы  | Реализация плана мероприятий по модернизации подготовки спортивного резерва  |
| 2.2. | Внедрение экспериментальной модели непрерывного физкультурного образования и спортивной подготовки олимпийского резерва  | январь-декабрь 2019г. | Минспорт РС (Я) ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» | Оформление результатов экспериментального (инновационного) проекта в виде методических пособий, книг, информационных ресурсах в сети «Интернет», на сайте школы. |
| 2.4. | Организация курсов повышения квалификации педагогов: учителей, тренеров, воспитателей, прочих педагогов. | февраль, март, апрель,ноябрь- декабрь2019г. | Министерство образования и науки РС (Я), ИРОиПК МО и Н РС (Я)ФГАОУ ВО « СВФУ ПИ»,ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС», | Создание условий повышения профессиональной подготовки педагогов |
| 2.5. | Проведение мониторинга показателей спортивных результатов  | апрель-июнь2019 | Аржаков Е.Д.,ИлларионоваО.Н. | Отслеживание спортивных результатов  |
| 2.6. | Разработать конкретных методических рекомендаций по организации экспериментальной модели непрерывного физкультурного образования | апрель-июль2019 | Гуляева А.Н., члены рабочей группы  | Определение проблем и создание модели непрерывного физкультурного образования |
| 2.7. | Констатировать показатели образовательно-воспитательных и спортивных процессов, характеристик личности школьников, учащихся и педагогов в условиях осуществления системы непрерывного физкультурного образования | май-декабрь 2019 | Гуляева А.Н., члены рабочей группы,руководители МО учителей, старшие тренера   | Анализ деятельности по спортивным направлениям. |
| 2.8. | Обеспечение взаимодействия образовательных программ с целью повышения профессиональной подготовки тренерских кадров по видам спорта, педагогов школы  |  По плану  | Гуляева А.Н.,Давыдова Н.К.Аржаков Е.Д.Старшие тренера  | Повышение квалификации тренеров, педагогов |
| 2.9. | Подведение промежуточных итогов экспериментальной апробации системы модели непрерывного физкультурного образования и спортивной подготовки олимпийского резерва.  | ноябрь-декабрь 2019г. | Гуляев Н.Н.Гуляева А.Н.Члены экспериментальной группы | Наличие промежуточной оценки реализации апробации модели непрерывного физкультурного образования |
| 2.10. | Творческий отчет ФЭП 3 этапа | декабрь 2019г.  | Гуляев Н.Н.Гуляева А.Н., члены рабочей группы  | Систематизация и распространения экспериментальной работы, информационных ресурсах в сети «Интернет», на сайте школы. |

Директор школы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Н.Н.Гуляев\_\_\_\_

 подпись фамилия, инициалы