Приложение №1

**ПЛАН**

**реализации экспериментального (инновационного) проекта на 2017год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности (мероприятия) | | Сроки | | Ответственные исполнители | | Ожидаемые результаты | |
| 2. | Этап реализации экспериментального (инновационного) проекта | | | | | | |
|  | Конкретные мероприятия проекта II этапа | | | | | | |
| 2.1. | Экспериментальная апробация программ спортивной подготовки по видам спорта | Январь –февраль 2017год | | Гуляев Н.Н.  Аржаков Е.Д. | | Разработка и апробация учебно-тренировочных программ по видам спорта | |
| 2.2. | Внедрить в практику проектов сквозных программ непрерывного физкультурного образования | C января-по декабрь 2017г. | | Аржаков Е.Д., зам. директора по СР  Илларионова О.Н, методист | | Реализация технологии сквозных программ по видам спорта | |
| 2.3. | Разработать инструментарий для создание системы мониторинга отслеживания подготовки спортивного резерва | Февраль-март  2017г. | | Гуляева А.Н.  Ушницкая К.Е., психолог | | Критерии отслеживания диагностики | |
| 2.4. | Организация и проведения республиканской научно-практической конференции «Коркинские чтения» | Март 2017г. | | Гуляева А.Н.  Дьячковская Т.Н. | | Публикация статей, методических рекомендаций педагогов, учащихся, студентов. Выход сборника НПК | |
| 2.5. | Проведения педагогического совета совместно с министерством спорта Республики Саха (Якутия) | Апрель 2017г | | Гуляев Н.Н.  Аржаков Е.Д. | | Реализация планов, рекомендаций  Минспорта РС (Я) | |
| 2.6. | Отслеживание диагностики самоопределения обучающихся | 1,2 полугодие 2017г | | Гуляева А.Н.  Ушницкая К.Е., психолог | | Отслеживания диагностики | |
| 2.7. | Развитие материально-технической базы для подготовки спортивного резерва | Май-июнь | | Гуляев Н.Н.  Аржаков Е.Д. | | Построить 2 жилых корпуса спортивного лагеря «Дабаан» | |
| 2.8. | Участия во всероссийской научной конференции с международным участием  «Актуальные вопросы развития и научно-методического обеспечения национальных видов спорта и народных игр Республики Саха (Якутия)» | 07-08.07.  2017г. | | Гуляева А.Н | | Публикация педагогов в международном сборнике конференции | |
| 2.9. | Учебно-тренировочные сборы по видам спорта | Июль, август | | Аржаков Е.Д. | | ЛСОЛ «Дабаан»,  по городам России | |
| 2.10. | Организация и проведения республиканской научно-практической конференции  памяти заслуженного тренера Республики Саха (Якутия), заслуженного работника физической культуры и спорта Российской Федерации, отличника народного просвещения РСФСР, почетного гражданина Чурапчинского улуса Константина Сергеевича Постникова | 23 сентября | | Гуляева А.Н.  Аржаков Е.Д. | | Публикация педагогов.  Выход сборника конференции | |
| 2.11. | Медицинское сопровождения спортивной подготовки | Сентябрь | | Сивцева Л.Н., врач | | Медосмотр учащихся ЦУБ | |
| 2.12. | Методическое обеспечение к организации спортивной подготовки | Ноябрь 2017г. | | Аржаков Е.Д.  Илларионова О.Н. | | Мастер класс ведущих тренеров спортивных отделений | |
| 2.13. | Корректировка плана работы по реализации программы федерального экспериментального (инновационного) проекта | декабрь 2017 | | Гуляева А.Н.  члены рабочей группы | | Анализ плана реализации ФЭП | |
| 2.14. | Отчет о деятельности ФЭП на Управляющем совете и педагогическом совете школы | В начале декабря | | Гуляева А.Н.  Аржаков Е.Д. | | Публичный отчет. | |

Директор школы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Гуляев

подпись фамилия, инициалы