Приложение 1

 к приказу № 01-10/101 уч от 21.04.2021г

# Дорожная карта

# первоочередных действий по созданию и функционирования Центра образования естественно-научной и технической направленностей

# «Точка роста» в ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Результат  | Сроки | Ответственные |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра в ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» |  Приказ о создании Центра в ОУ | Февраль  | Гуляев Н.Н. |
| 2. | Анализ и подбор кадрового состава Центра  | Приказ  | Февраль  | Гуляев Н.Н. |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра  | Приказ  | Апрель  | Гуляев Н.Н. |
| 4 | Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Отчет по программам переподготовки кадров  | май-декабрь | Терютина Л.И. |
| 5. | Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Отчет по программам переподготовки кадров  | май-декабрь | Терютина Л.И. |
| 6. | организация набора детей, обучающихся по программам Центра  | Приказ о зачислении обучающихся  | Сентябрь  | Гуляев Н.Н. |
| 7. | Открытие Центра  | Информационное освещение в СМИ  | Сентябрь  | Сивцева В.А.,Семенова А.В. |