Приложение 1

к приказу № 01-10/101 уч от 21.04.2021г

# Дорожная карта

# первоочередных действий по созданию и функционирования Центра образования естественно-научной и технической направленностей

# «Точка роста» в ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки | Ответственные |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра в ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» | Приказ о создании Центра в ОУ | Февраль | Гуляев Н.Н. |
| 2. | Анализ и подбор кадрового состава Центра | Приказ | Февраль | Гуляев Н.Н. |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра | Приказ | Апрель | Гуляев Н.Н. |
| 4 | Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Отчет по программам переподготовки кадров | май-декабрь | Терютина Л.И. |
| 5. | Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Отчет по программам переподготовки кадров | май-декабрь | Терютина Л.И. |
| 6. | организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ о зачислении обучающихся | Сентябрь | Гуляев Н.Н. |
| 7. | Открытие Центра | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь | Сивцева В.А.,  Семенова А.В. |